| СОГЛАСОВАНО: Начальник МБУ Сальского района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» _________________ А. А. Волошин _____________________2016 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Глава Администрации Новоегорлыкского сельского поселения _________________ Е. В. Григоренко ________________________2016 г. |
| --- | --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров в осенне-зимний период

на территории Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района

в 2016 году.

с. Новый Егорлык

2016 год

1. План основных мероприятий:

| № п/п | Наименование планируемого мероприятия | Силы и средства, привлекаемые к выполнению мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Корректировка паспортов пожарной безопасности населённых пунктов, подверженных угрозе лесных (ландшафтных) пожаров | Начальник гарнизона пожарной охраны, специалист ГОЧС | Глава Администрации (председатель КЧС и ПБ) специалист по ГО и ЧС | ноябрь |
| 2. | Обучение в установленном порядке работников учреждений социальной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправлении в соответствии со специальными программами обучения пожарно-технического минимума | Специалист ГОЧС, работники учреждений социальной сферы | Глава Администрации (председатель КЧС и ПБ) | по мере необходимости |
| 3. | Осмотр технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях | Начальник гарнизона пожарной охраны, представитель организации ООО «Блок» | Глава Администрации (председатель КЧС и ПБ), специалист по ГО и ЧС | декабрь |
| 4. | Определение на 2017 год перечня первичных мер пожарной безопасности, требующих финансовых затрат. Планирование расходных обязательств муниципального образования на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения на очередной год | Специалист ГОЧС. | Глава Администрации (председатель КЧС и ПБ) | ноябрь |
| 5. | Информирование населения о мерах пожарной безопасности в зимний период на территории муниципального образования. | Специалист ГОЧС, члены КЧС и ПБ | Глава Администрации (председатель КЧС и ПБ) | ноябрь 2016-апрель 2017 |
| 6. | Заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения по вопросам пожарной безопасности. | Председатель, КЧС и ПБ, члены, приглашённые | Глава Администрации | в соответствии с Планом работы КЧС и ПБ |
| 7. | Введение (отмена) на территории поселения особого противопожарного режима |  | Глава Администрации (председатель КЧС и ПБ) | при необходимости |
| 8. | Содействовать организации добровольных пожарных дружин | Руководители учреждений, предприятий, расположенных на территории поселения | Глава Администрации (председатель КЧС и ПБ), специалист по ГО и ЧС | В течение года |
| 9. | Проведение подворных обходов жилого сектора с целью выявления нарушений ПБ и их устранения. | Начальник гарнизона пожарной охраны, участковые уполномоченные полиции, казачество | Глава Администрации (председатель КЧС и ПБ), специалист по ГО и ЧС | в течение осенне-зимнего периода |
| 10. | Содержать в надлежащем состоянии соответствующие указатели у пожарных водоемов и водозаборов |  | Специалист по ГО и ЧС. | постоянно |
| 11. | Содержать свободными, в исправном состоянии дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, водоисточникам для проезда пожарной техники | Специалист ГОЧС, Специалист ЖКХ | Глава Администрации (председатель КЧС и ПБ) | постоянно |
| 12. | Контроль соблюдения технологии утилизации твёрдых бытовых отходов в местах, установленных для их вывоза и хранения. | Участковые уполномоченные полиции Сальского ОВД | Специалист ЖКХ Администрации | постоянно |
| 13. | Дооборудование подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения. | Руководители предприятий, организаций и учреждений | Глава Администрации (председатель КЧС и ПБ), специалист по ГО и ЧС | до 30.12.2016 г. |
| 14. | Информирование и контроль исполнения населением правил очистки дымоходов от сажи перед началом и во время отопительного сезона | Начальник гарнизона пожарной охраны, представитель ВДПО | Глава Администрации (председатель КЧС и ПБ), специалист по ГО и ЧС | На период отопительного сезона |

2. Дополнительные мероприятия на территории Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района:

2.1.Профилактические мероприятия:

2.1.1. Ведение контроля над обеспечением пожарной безопасности и соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории поселения;

2.1.2. Во время проведения собраний граждан в селах поселения с целью обучения правилам поведения жителей во время возникновения пожара проводить инструктажи и раздавать листовки по противопожарной безопасности.

2.2.Организационные мероприятия:

2.2.1. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране.

2.2.2. Организация взаимодействия с ВДПО в выпуске и распространении среди населения наглядной агитации, памяток о мерах пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара;

2.2.3. В пожароопасный период организовать взаимодействие дежурных администрации с ЕДДС района и Сальским гарнизоном пожарной охраны.

2.3. Нормативно-правовые мероприятия:

2.3.1. Постановление администрации Новоегорлыкского сельского поселения от  11.02.2014 года № 27 «О порядке

обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Новоегорлыкского сельского

поселения, в муниципальных организациях и учреждениях Новоегорлыкского сельского поселения»;

2.3.2. Постановление администрации Новоегорлыкского сельского поселения от  11.02.2014 года № 28 «Об

определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, на территории

Новоегорлыкского сельского поселения»;

2.3.3. Постановление администрации Новоегорлыкского сельского поселения от  11.02.2014 года № 29 «О создании и

организации деятельности добровольной пожарной охраны, порядке взаимоотношений добровольной пожарной

охраны с другими видами пожарной охраны в Новоегорлыкском сельском поселении»;

3. Список предприятий и техники, используемой при тушении пожаров на территории

Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района:

| № п/п | Наименование предприятия | Используемая техника | Количество дежурных | Ответственный | № телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СПК (СА) «Русь» с. Новый Егорлык | пожарная машина ГАЗ -53, МТЗ – 80 (с бочкой), ГАЗ-53 (водовоз), ассенизатор, трактор К-710 с плугом | 4 1 1 1 2 | Председатель СПК (СА) «Русь» Ломинога А. И. | 89281782980 |
| 2. | Администрация Новоегорлыкского с.п. | ГАЗ-3609 водовоз | 1 | Глава Администрации Новоегорлыкского с.п. Григоренко Е. В. | 89381082220 |
| 3. | ООО «Аграрий» с. Романовка | трактор К-710 с плугом, ГАЗ-53 (водовоз), экскаватор ЮМЗ-6л | 2 1 1 | Генеральный директор ООО «Аграрий» Заворотнев А. Н. | 89094105865 |

Вед. специалист по ГО и ЧС администрации

Новоегорлыкского сельского поселения                                                                     В. В. Кагальницкий