Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 февраля 2016 г.                                                                                                  № 9

с.Новый Егорлык

Об утверждении отчета о  реализации

муниципальной  программы Новоегорлыкского

сельского поселения «Муниципальная

политика » за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от  24.09.2013 г.  № 168  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения»:

- Утвердить отчет о  реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год (далее – отчет о реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном Интернет-сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы Новоегорлыкского

сельского поселения:                                              В.В.Кагальницкий

Приложение к распоряжению

Администрации Новоегорлыкского сельского

поселения от 19.02.2016 №9

Отчет о

реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Муниципальная политика» за  2015 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов за 2015 год [тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | вне- бюд- жет- ные источники |  |
| подпрограмма «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовым вопросам, архивному делу и кадрам Пивоварова Т.Н. | Повышение знаний муниципальных служащих применяемых в практике | весь период | 33,8 | 0,0 | 0,0 | 33,8 | 0,0 |  |
| Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Ведущий специалист по правовым вопросам, архивному делу и кадрам Пивоварова Т.Н. | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |
| Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  | Повышение мотивации труда муниципальных служащих, совершенствование регламентации исполнения обязанностей муницип.служащими. |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |  | Отсутствие коррупционных проявлений на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  | Увеличение доли квалифицированных специалистов |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение гражданской компетентности у населения | Ведущий специалист по правовым вопросам, архивному делу и кадрам Пивоварова Т.Н. | Увеличение активности населения в решении вопросов местного значения | весь период | Финансирование данного мероприятия не предусматривается |  |  |  |  |  |
| Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив |  | Формирование гражданской позиции, информированность граждан об участии в жизни общества. |  |  |  |  |  |  |  |