Ростовская область

Сальский район

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 марта 2017 г.                                                                               № 27

с.Новый Егорлык

Об  утверждении     отчета  о   реализации

муниципальной    программы   «Защита

населения и территории от чрезвычайных

ситуаций,   обеспечение    пожарной

безопасности и безопасности людей на

водных объектах» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от  24.09.2013 г.  № 168  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,   обеспечение    пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

3.Обнародовать настоящее распоряжение на территории Новоегорлыкского сельского поселения

4.Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоегорлыкского сельского поселения                               Е.В.Григоренко

Приложение

к распоряжению Администрации

Новоегорлыкского сельского поселения

от 10 .03.2017 № 27

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Сальского района «Защита  населения  и  территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»    за 2016 год

Муниципальная программа Новоегорлыкского сельского поселения «Защита  населения  и  территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от 15.10.2013 № 205

Выполнение муниципальной программы является этапом реализации стратегических целей:

обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;

обеспечение пожарной безопасности;

предупреждение чрезвычайных ситуаций.

В результате выполнения программных мероприятий достигнута положительная динамика при достижении стратегических целей. Средства федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год не предусмотрены. Программа включает в себя 3 подпрограммы: - «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»; - «Пожарная безопасность»; - «Обеспечение безопасности на воде»; Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 1. Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице № 2. На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере 384,3 тыс. рублей, все средства местного бюджета. По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по программе составило 100,0 %. Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году, представлены в таблице № 3. Подпрограмма 1. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». На реализацию мероприятий подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено средств в размере 366,1 тыс. рублей, все средства местного бюджета. Фактическое исполнение по подпрограмме составило 100,0% или 366,1 тыс. рублей. Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 2 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году. По состоянию на 01.01.2017 оба мероприятия выполнены в полном объеме (таблица № 2). Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. Подпрограмма 2. «Пожарная безопасность». На реализацию мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» финансирование предусмотрено 18,2 тыс.рублей, все средства местного бюджета. Фактическое исполнение по подпрограмме составило 100,0% или 18,2 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года количество пожаров и возгораний значительно уменьшилось. Силы и средства противопожарных сил поселения обеспечиваются добровольной пожарной командой и дружиной поселения. Однако этого явно недостаточно для прикрытия в противопожарном отношении всех населенных пунктов в Новоегорлыкском сельском поселении. Основными проблемами пожарной безопасности являются: несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности; низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров; несвоевременное сообщение о пожаре (возгорании) в пожарную охрану; Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде». На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности на воде» в 2016 году финансирование не предусмотрено. Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной деятельности в области обеспечения безопасности на водных объектах. Гибель людей на водных объектах по количеству случаев находится на 3 месте после гибели в дорожно-транспортных происшествиях и при пожарах. Основными причинами гибели людей являются купание в необорудованных для этого местах и несоблюдение правил безопасности на воде. В 2016 году в Новоегорлыкском сельском поселении отсутствовали происшествия на водных объектах, утонувших нет. Проведение поисково-спасательных работ на водных объектах и аварийно-спасательных работ на суше характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью, и требуют специальной подготовки и оснащения спасателей. Исходя из существующих угроз на водных объектах в Новоегорлыкском сельском поселении необходимо продолжить активную работу по пропаганде безопасности на водных объектах.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год факт | 2016 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 15 | 18 | 18 |  |  |
| 5 |  | Охват населения оповещаемого системой оповещения | тыс.человек | 3,6 | 4,1 | 4,1 | Охват населения Новоегорлыкского сельского поселения - 100% |  |
| Подпрограмма 1. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» |  | тыс.человек | 3,6 | 4,1 | 4,1 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | - «Количество выездов на тушение пожаров» | единиц | 14 | 10 | 9 | Уменьшение пожаров вследствие профилактики и благоприятных погодных условий |  |
| 2.2. |  | «Количество спасенных людей при пожарах» | человек | 0 | 1 | 1 |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | - «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | единиц | 12 | 15 | 15 | Погодные условия, отсутствие льда в зимний период |  |
| 3.3. |  | «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях» | единиц | 5 | 6 | 6 |  |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Сальского района

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения «Поисково-спасательная служба» Сальского района | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2017 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МБУ «ПСС» | Выполнено - обеспечено поддержание высокой готовности сил и средств МБУ «ПСС» |  |
| Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обслуживание пожарной сигнализации, страхование пожарной дружины, проведение бесед | Ведущий специалист по ГО, ЧС и мобилизационной работе Кагальницкий В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2017 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | - |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение бесед с гражданами на тему «Безопасность на воде» | Ведущий специалист по ГО, ЧС и мобилизационной работе Кагальницкий В.В. | 01.01.2014 | 31.12.2017 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | Обучение населения правилам поведения на водных объектах, оказанию первой помощи | Население имеет общее представление по правилам поведения на воде, оказанию первой помощи. | Не требует финансирования |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 384,3 | 384,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 384,3 | 384,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Защита населения от чрезвычайных ситуаций | всего | 366,1 | 366,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 366,1 | 366,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Пожарная безопасность | всего | 18,2 | 18,2 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 18,2 | 18,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведённых в таблице № 1

С учётом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100,0%.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и иных источников ресурсного обеспечения  муниципальной программы, определённой путём сопоставления  фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена 100%, что соответствует установленным интервалам  значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы на 2016 год  Программа выполнена на 100% (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчётным путём показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Новоегорлыкского сельского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности (расчётное значение 100,0).

Реализация мероприятий Программы позволила снизить общее количество пожаров, гибели людей и материальных потерь на территории Новоегорлыкского сельского поселения, создать систему повышения уровня пожарной безопасности и обеспечения оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения.