Ростовская область

Сальский район

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 марта 2017 г.                                                                                                  № 28

с.Новый Егорлык

Об утверждении   Отчета о реализации

муниципальной программы Новоегорлыкского

сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от  24.09.2013 г.  № 168  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

3.Обнародовать настоящее распоряжение на территории Новоегорлыкского сельского поселения

4.Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоегорлыкского сельского поселения                         Е.В.Григоренко

Приложение

к распоряжению Администрации

Новоегорлыкского сельского поселения

от 10.03.2017 №28

Отчет

о реализации муниципальной программы Сальского района

«Развитие культуры»за 2016 год

Муниципальная программа Новоегорлыкского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от 15.10.2013 № 206

Целью муниципальной программы является сохранение исторического и культурного наследия Новоегорлыкского сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры,  повышении качества оказания муниципальных  услуг в сфере культуры.

Программа включает в себя 1 подпрограмму:

- «Развитие культуры».

На реализацию подпрограммы «Развитие культуры» общий объем израсходованных средств составил  4 463,4 тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета –       259,7    тыс. рублей;

- из местных бюджетов –       4 203,7    тыс. рублей,

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения

«Развитие культуры» в 2016 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: 6 показателей соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены более чем на 100 %. По 3-м  показателям достигнут темп роста по сравнению с 2015 годом более чем на 100,0 %:

- увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий – темп роста показателя в 2016 году составляет 105,4 % по сравнению с прошлым годом;

- увеличение количества культурно-досуговых формирований- темп роста  показателя по сравнению с прошлым годом- 103%;

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области  – темп роста по сравнению с 2015 годом составил 110,0 %.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100,0 %.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников финансирования муниципальной программы, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом,  муниципальная программа исполнена на 99,8 %.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления плановых и фактически показателей основных мероприятий подпрограммы Программа выполнена на 100 % (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Новоегорлыкского сельского поселения «Развитие культуры» в 2016 году реализована с высоким уровнем эффективности.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Развитие культуры» за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Новоегорлыкского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий | единиц | 662 | 666 | 666 |  |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 102,0 | 100,6 | 100,6 |  |
| 3. | Увеличение количества культурно-досуговых формирований | единиц | 38 | 39 | 39 |  |
| 4. | Увеличение количества пользователей в библиотечных учреждениях | человек | 1 827 | 1 820 | 1 781 |  |
| 5. | Количество выданных документов из фондов библиотек | тыс. экземпляров | 46 534 | 44 000 | 44 097 | Увеличение на 97 экземпляров в связи с активным внедрением в образовательную деятельность образовательных программ |
| 6. | Количество посещений библиотек | тыс. чело-век | 17 746 | 16 680 | 16 712 | Увеличение на 32 посещения в связи с активным внедрением в образовательную деятельность образовательных программ |
| 7. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | 149 | - | 107 | Отклонение от запланированного значения данного показателя на 28,2 % связано с сокращением финансирования из федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов библиотек |
| 8. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 12,0 | - | 13,0 | Увеличение на 1,0% в связи с активным внедрением в образовательную деятельность образовательных программ |
| 9. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 62,5 | 74,0 | 74,7 | Увеличение на 1% связано с увеличением фактической заработной платы по Ростовской области и доведением средней заработной платы работникам культуры до установленного норматива. |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Развитие библиотечного дела | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Новоегорлыкская поселенческая библиотека» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Обслужено читателей 1 781 человек, произведена книговыдача в количестве 44 097 экземпляров книг, проведено обучающих мероприятий в количестве 6 штук для библиотечных работников Новоегорлыкского сельского поселения |  |
|  | 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Сельский дом культуры Новоегорлыкского сельского поселения» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено культурно-массовых мероприятий в количестве 666 на которых присутствовало 50588 человек. Действует 39 культурно-досуговых формирования, в которых насчитывается 455 участников. |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения«Развитие культуры» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Новоегорлыкского сельского поселения | Развитие культуры | всего | 4 471,1 | 4 463,4 |
|  |  | областной бюджет | 259,7 | 259,7 |
|  |  | местный бюджет | 4 188,18 | 4 181,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры | всего | 4 471,1 | 4 463,4 |
|  |  | областной бюджет | 259,7 | 259,7 |
|  |  | местный бюджет | 4 188,18 | 4 181,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Развитие библиотечного дела | всего | 1 010,9 | 1 010,6 |
|  |  | областной бюджет | 95,2 | 95,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 915,7 | 915,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 3 460,2 | 3 452,7 |
|  |  | областной бюджет | 164,5 | 164,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 295,7 | 3 288,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |