Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 марта 2017                                                                                            № 32

с. Новый Егорлык

Об       утверждении   отчета о реализации

муниципальной программы Новоегорлыкского сельского

поселения «Управление финансами и создание условий

для эффективного управления

муниципальными финансами» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от 24.09.2013 г.  № 168  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения» Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

3.Обнародовать настоящее распоряжение на территории Новоегорлыкского сельского поселения

4.Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоегорлыкского сельского поселения                          Е.В.Григоренко

Приложение к постановлению

Администрации Новоегорлыкского сельского поселения

от 10.03.2017  № 32

Отчет

о реализации муниципальной программы

Новоегорлыкского сельского поселения

«Управление  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

Муниципальная программа Новоегорлыкского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от 15.10.2013 № 207

Выполнение муниципальной программы обеспечивает долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета Новоегорлыкского сельского поселения. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, проведение эффективной бюджетной политики, совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

- «Долгосрочное финансовое планирование»;

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

- «Управление муниципальным долгом Новоегорлыкского сельского поселения»;

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2016 году не предусмотрены средства.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 3.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения

«Управление  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» в 2016 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: 3 показателя соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены на 100 % и более.

- отношение объема муниципального долга Новоегорлыкского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений составил 7 % и не превысил плановые назначения 2015 года, что означает исполнение показателя на 100 %;

- доля просроченной  кредиторской  задолженность к расходам муниципальных образований отсутствует, что означает исполнение показателя на 100 %;

- показатель по количеству муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, исполнен на 100 % (или 0 шт.);

-  показатель-индикатор по количеству муниципальных образований  Новоегорлыкского сельского поселения, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует первая степень качества управления бюджетным процессом.

Показатель-индикатор по  качеству управления финансами Новоегорлыкского сельского поселения, определяемое министерством финансов  Ростовской области, не представляется возможным к оценке в виду отсутствия результата на 01.03.2016 года.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100 %.

2) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы на 2016 год  Программа выполнена на 100 %  (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Новоегорлыкского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2016  году реализована с высоким уровнем эффективности (расчетное значение 100  %).

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения

«Управление  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочного бюджетного прогноза | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Качество управления финансами Новоегорлыкского сельского поселения, определяемое министерством финансов Ростовской области | степень | I | I | - | На 01.02.2017 данный показатель оценить невозможно |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем налоговых и налоговых доходов консолидированного бюджета Новоегорлыкского сельского поселения | тыс.рублей | 3331,6 | 11 093,1 | 11 431,5 | 103,1% |
| 1.2. | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процент | 57,3 | 57,5 | 56,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Новоегорлыкского сельского поселения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Новоегорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Новоегорлыкского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процент | - | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Новоегорлыкского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Ростовской области | процент | - | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения

«Управление  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Новоегорлыкского сельского поселения и снижением недоимки | Сектор экономики и финансов |  | 01.01.2016 |  | на постоянной основе |  | 01.01.2016 |  | 01.01.2016 | Плановые назначения консолидированного бюджета Новоегорлыкского сельского поселения на 2016 год составили -13 647,9 тыс. рублей. | Фактическое исполнение консолидированного бюджета Новоегорлыкского сельского поселения за 2016 год составило - 13 983,2 тыс. рублей. |  | Исполнение плановых назначений консолидированного бюджета Новоегорлыкского сельского поселения за 2016 год составило 101% и |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Новоегорлыкского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |  | 01.01.2016 |  | на постоянной основе |  | 01.01.2016 |  | 01.01.2017 | Проведение работы по оценке эффективности налоговых льгот, установленных решением Собрания депутатов Новоегорлыкского сельского поселения | За 2016 год Новоегорлыкским сельским поселением проведена работа по оценке эффективности налоговых льгот, установленных решением собрания депутатов поселения, и приняты решения оставить льготы без изменений. |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Сектор экономики и финансов |  | 01.01.2016 |  | 30.12.20216 |  | 01.01.2016 |  | 30.12.2016 | Доля расходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения по плану должна составить 57,5 % | Доля расходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения составила в 2016 году 56,7 % |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 |  | 30.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 30.12.2016 |  | Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Новоегорлыкского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | В 2016 году решение Собрания депутатов Новоегорлыкского сельского поселения «О бюджете Новоегорлыкского сельского поселения на 2016 год», внесения изменений в решение «О бюджете Новоегорлыкского сельского поселения на 2016 , решение Собрания депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета Новоегорлыкского сельского поселения за 2015 год и решение об утверждении Положения о бюджетном процессе в Новоегорлыкском сельском поселении разработаны и внесены в Собрание депутатов Новоегорлыкского сельского поселения соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в установленные сроки, разаботаны и приняты в установленные сроки постановления Администрации Новоегорлыкского сельского поселения и распоряжения и постановления, регламентирующие бюджетный процесс |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Новоегорлыкского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 |  | 30.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 30.12.2016 |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Новоегорлыкского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; | В 2016 году резервный фонд Администрации Новоегорлыкского сельского поселения запланирован на сумму 101,0 тыс. рублей и фактически выполнен на сумму 96,9 тыс. рублей. |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Новоегорлыкского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 |  | 30.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 30.12.2016 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечено недопущение нарушения бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса, а также обеспечено достижения результатов муниципальной программы |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 |  | 30.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 30.12.2016 |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Новоегорлыкского сельского поселения | Расходы консолидированного бюджета Новоегорлыкского сельского поселения в 2016 году запланированы в сумме 14 455,3тыс. рублей исполнены в сумме 14 146,5 тыс. рублей |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Новоегорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Новоегорлыкского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | 01.01.2016 |  | 30.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 30.12.2016 |  | Сохранение объема муниципального долга Новоегорлыкского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | В 2016 году объем муниципального долга сохранен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Новоегорлыкского сельского поселения | Сектор экономики и финансов |  |  |  |  |  |  |  |  | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Новоегорлыкского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга Новоегорлыкского сельского поселения в 2016 году запланированы в сумме 0,0 тыс. рублей; обеспечено отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения

«Управление

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»    за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2. 1. | обеспечение деятельности финансового управления Новоегорлыкского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Новоегорлыкского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |