Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 марта 2017                                                                                            № 32

с. Новый Егорлык

Об       утверждении   отчета о реализации

муниципальной программы Новоегорлыкского сельского

поселения «Управление финансами и создание условий

для эффективного управления

муниципальными финансами» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от 24.09.2013 г.  № 168  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения» Администрация Новоегорлыкского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном Интернет-сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

3.Обнародовать настоящее распоряжение на территории Новоегорлыкского сельского поселения

4.Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоегорлыкского сельского поселения                          Е.В.Григоренко

Приложение к распоряжению

Администрации Новоегорлыкского

Сельского поселения

от 10.03.2017  № 32

Отчет

о реализации муниципальной программы

Новоегорлыкского сельского поселения

«Управление  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

Муниципальная программа Новоегорлыкского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Новоегорлыкского сельского поселения от 15.10.2013 № 207.

Выполнение муниципальной программы обеспечивает долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, проведение эффективной бюджетной политики, совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

- «Долгосрочное финансовое планирование»;

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

- «Управление муниципальным долгом Новоегорлыкского сельского поселения»;

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2016 году не предусмотрены средства

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 3.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Сальского района

«Управление  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами» в 2016 году

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в таблице № 1.

Итоги расчета следующие: 4 показателя соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности, так как выполнены на 100 % и более.

- отношение объема муниципального долга Сальского района к общему годовому объему доходов бюджета Сальского района без учета объема безвозмездных поступлений составил 0,0 % и не превысил плановые назначения 2016 года, что означает исполнение показателя на 100 %;

-  показатель-индикатор по оценке качества управления бюджетным процессом которых соответствует  I степени качества исполнен.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 100 %.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета, определенной путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом,  муниципальная программа исполнена на 99,0 %, что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы на 2016 год  Программа выполнена на 99 %  (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  и полученные расчетным путем показатели являются основанием для заключения: муниципальная программа Новоегорлыкского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2016  году реализована с высоким уровнем эффективности (расчетное значение 100  %).

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения

«Управление  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год факт | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Новоегорлыкского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процент | 75,0 | 80,0 | 79,7 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района | процент | 98 | 95 | 96,6 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Новоегорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Сальского района к общему годовому объему доходов бюджета Сальского района без учета объема безвозмездных поступлений | процент | - | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Сальского района в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Ростовской области | процент | - | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения

«Управление  финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района и снижением недоимки | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 01.01.2014 | на постоянной основе | 01.01.2015 | 01.01.2016 | Плановые назначения бюджета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района на 2016 год составили -28471,8 тыс. рублей. | Фактическое исполнение бюджета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района за 2016 год составило - 28069,1 тыс. рублей. |  | Исполнение плановых назначений бюджета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района за 2016 год составило 98,6% и недополучено в бюджет поселения - 402,6 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ. |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Новоегорлыкского сельского поселения | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 01.01.2014 | на постоянной основе | 01.01.2016 | 01.01.2017 | Проведение работы по оценке эффективности налоговых льгот, установленных решением Собрания депутатов Новоегорлыкского сельского поселения. | За 2016 год проведена работа по оценке эффективности налоговых льгот, установленных решениями собраний депутатов, и приняты решения оставить льготы без изменений. |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района в соответствии с муниципальными программами | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Доля расходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году свыше 80 процентов | Доля расходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составила в 2016 году 79,7 процентов |  |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Новоегорлыкского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Новоегорлыкского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | В 2016 году решение Собрания депутатов Сальского района «О бюджете Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», внесения изменений в решение «О бюджете Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района на 2016 год», решение Собрания депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета Сальского района за 2015 год и решение об утверждении Положения о бюджетном процессе в Сандатовском сельском поселении разработаны и внесены в Собрание депутатов Новоегорлыкского сельского поселения соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в установленные сроки, разработаны и приняты в установленные сроки постановления и распоряжения Администрации Новоегорлыкского сельского поселения, регламентирующие бюджетный процесс |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Новоегорлыкского сельского поселения | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Новоегорлыкского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Администрации Новоегорлыкского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В 2016 году резервный фонд Администрации Новоегорлыкского сельского поселения запланирован на сумму 8,247 тыс. рублей и фактически выполнен на сумму 8,247 тыс. рублей. |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Новоегорлыкского сельского поселения | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | В 2016 году расходы по данному мероприятию составили 29,7 тыс. рублей. Обеспечено недопущение нарушения бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса, а также обеспечено достижения результатов муниципальной программы |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Сальского района | Расходы бюджета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района в 2016 году запланированы в сумме 30157,7 тыс. рублей исполнены в сумме 29138,9 тыс. рублей |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Новоегорлыкского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Сальского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Сохранение объема муниципального долга Новоегорлыкского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | В 2016 году объем муниципального долга сохранен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Новоегорлыкского сельского поселения | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения |  |  |  |  | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Новоегорлыкского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга Новоегорлыкского сельского поселения в 2016 году запланированы в сумме 0,4 тыс. рублей; обеспечено отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Новоегорлыкского сельского поселения

«Управление

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»    за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | всего | 30,0 | 29 ,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 29 ,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 1 | долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 30,0 | 29 ,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 29 ,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | управление муниципальным долгом Новоегорлыкского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |